## 9月app计划
实施内容
实施大项 | 实施内容 | 实施内容子项 | 完成时间 | 完成时间 | 工作量（人日）
安卓版 | 政企承包剩余功能开发 | 待edw完成指标数据整合后启动 | 2015-09-14 | 2015-09-18 | 5
| 典型案例知识库分享功能 | 知识库展示、上传、点赞等功能 | 2015-09-07 | 2015-09-11 | 5
| 我的任务的挂图作战工单需增加主动活动的发起功能 | 我的任务的挂图作战工单需增加主动活动的发起功能 | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 2
| 所有报表增加关键指标展示 | 增加关键指标展示 | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 3
| 倒三角呼叫热线功能 | 在倒三角中增加呼叫业支热线、客调热线 | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 2
| 业务支撑单附件功能 | 网格保留附件，提供IT网管访问 | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 3
| 我的预警用户明细短信功能 | 我的预警中对用户明细提供发送短信功能，提供给默认的短信发送内容 | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 4
| 密码修改 | 在APP提供修改密码功能 | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 3
| 小CEO提议营销维系工单执行界面能否显示用户是否融合套餐，并显示全部的产品号码 | 小CEO提议营销维系工单执行界面能否显示用户是否融合套餐，并显示全部的产品号码 | 2015-09-28 | 2015-09-30 | 2
| 下沉成本增加项目展示 | 待EDW完成数据抽取后启动 | 2015-09-28 | 2015-09-30 | 3
苹果版 | 政企承包剩余功能开发 | 与安卓版同步开发、发布 | 2015-09-14 | 2015-09-18 | 5
| 典型案例知识库分享功能 |  | 2015-09-07 | 2015-09-11 | 5
| 我的任务的挂图作战工单需增加主动活动的发起功能 |  | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 2
| 所有报表增加关键指标展示 |  | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 3
| 倒三角呼叫热线功能 |  | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 2
| 业务支撑单附件功能 |  | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 2
| 我的预警用户明细短信功能 |  | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 4
| 密码修改 |  | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 3
| 小CEO提议营销维系工单执行界面能否显示用户是否融合套餐，并显示全部的产品号码 |  | 2015-09-28 | 2015-09-30 | 2
| 下沉成本增加项目展示 |  | 2015-09-28 | 2015-09-30 | 3
63